| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG KHÊ Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Khê, ngày tháng 7 năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Rà soát, chỉnh trang các điểm đến trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên địa bàn xã Quảng Khê và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn tái thẩm định năm 2027

Thực hiện Kế hoạch số 6206/KH-UBND ngày 06/5/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tái thẩm định công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng năm 2027; Công văn số 10115/UBND-KGVX ngày 29/6/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục phân công nhiệm vụ chuẩn bị tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng năm 2027; Kế hoạch số 11583/KH-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai chi tiết các nhiệm vụ chuẩn bị tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng năm 2027; Thông báo Kết luận số 978/KL-BCĐ ngày 14/7/2026 của Ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường và nội dung thuyết minh phục vụ Đoàn tái thẩm định theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Nâng cao chất lượng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa cảnh quan du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn phục vụ Nhân dân và du khách. Thông qua công tác tái thẩm định, tiếp tục quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và phát triển du lịch gắn với công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ động triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Công tác chuẩn bị phải đồng bộ, chu đáo, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không hình thức.

Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban tự quản các thôn, bon phải chặt chẽ, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đập thủy điện (điểm số 37, điểm đối tác của Công viên địa chất)

- Nội dung khắc phục: Phối hợp triển khai rà soát đánh giá, xây dựng phương án, bố trí biển thông tin, thuyết minh, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ, điểm đáp ứng yêu cầu phục vụ khách tham quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2026: Phối hợp rà soát, đánh giá. Quý I-II/2027: hoàn thiện hồ sơ, triển khai. Trước 31/5/2027: hoàn thành.

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Quảng Khê.

- Đơn vị phối hợp: Công viên địa chất, các Phòng, Trung tâm, đơn vị có liên quan.

2. Cây thần linh (điểm số 38)

- Nội dung khắc phục: Tiếp tục quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh của điểm; vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan; rà soát, biên tập, cập nhật hệ thống biển thông tin (IP), pano thuyết minh bảo đảm chính xác, đồng bộ với hệ thống nhận diện của Công viên địa chất; bố trí kinh phí và thực hiện quản lý, duy tu theo định kỳ.

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2026: rà soát, xây dựng phương án. Quý I/2027: cập nhật biển, chỉnh trang. Trước 31/5/2027: hoàn thành.

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Quảng Khê.

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, Trung tâm, đơn vị, thôn, bon có liên quan.

3. Chuẩn bị nội dung thuyết minh

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung giới thiệu về các điểm đập thủy điện, cây thần linh nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, ý nghĩa của trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên địa bàn xã.

- Chuẩn bị tài liệu, hình ảnh minh họa, các tư liệu liên quan phục vụ Đoàn tái thẩm định.

- Phân công chuyên viên thực hiện công tác thuyết minh, hướng dẫn tham quan, bảo đảm nội dung chính xác, đầy đủ, dễ hiểu.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, Trung tâm, đơn vị, thôn, bon có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

- Xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Đoàn làm việc. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an toàn cho đoàn công tác và khách tham quan. Chủ động xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

- Đơn vị chủ trì: Công an xã.

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, Trung tâm, đơn vị, thôn, bon có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Chủ trì tham mưu UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, ban tự quản các thôn, bon thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối hợp soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, nội dung phục vụ công tác tái thẩm định; phối hợp hoàn thiện các tài liệu theo yêu cầu của đoàn thẩm định.

- Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện bài thuyết minh về các điểm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên địa bàn xã; chuẩn bị các tư liệu, hình ảnh, bản đồ, hiện vật minh họa (nếu có).

- Phối hợp với đơn vị quản lý di tích khảo sát hiện trạng, đề xuất khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất, cảnh quan và công tác quản lý tại các điểm. Kiểm tra việc niêm yết nội quy, biển giới thiệu về các điểm, bảng chỉ dẫn, pa nô tuyên truyền; đề xuất bổ sung, thay thế các hạng mục hư hỏng hoặc không còn phù hợp.

- Định hướng công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội zalo, facebook, các nền tảng số và các hình thức phù hợp khác nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của các điểm.

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; tham mưu UBND xã báo cáo kết quả với cơ quan cấp trên.

2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội zalo, facebook, các nền tảng số và các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ, phát huy giá trị di tích tại các điểm.

- Phân công chuyên viên trực tiếp thuyết minh, giới thiệu di tích; phối hợp chuẩn bị nội dung trả lời các vấn đề liên quan khi Đoàn tái thẩm định làm việc.

- Phối hợp các thôn, bon tổng vệ sinh nơi có điểm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng; phát quang cây cỏ, cắt tỉa cây xanh, thu gom và xử lý rác thải, bảo đảm cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra, sửa chữa hoặc đề xuất sửa chữa các hạng mục xuống cấp tại 02 điểm, bảo đảm an toàn cho Đoàn công tác và khách tham quan; Phối hợp kiểm tra, bổ sung và lắp đặt đầy đủ biển chỉ dẫn, biển nội quy, bảng thuyết minh, biển cảnh báo, thùng rác, ghế nghỉ và các trang thiết bị phục vụ khách tham quan.

- Bố trí khu vực đón tiếp, nơi nghỉ chân, điểm dừng, đỗ xe cho Đoàn tái thẩm định và du khách; bố trí biển hướng dẫn....chuẩn bị nước uống, bàn ghế, điện, hệ thống âm thanh (nếu cần) và các điều kiện hậu cần phục vụ Đoàn làm việc.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội chuẩn bị hiện vật, hình ảnh, sơ đồ, tài liệu trưng bày phục vụ Đoàn tái thẩm định.

3. Phòng Kinh tế xã

Bố trí kinh phí thực hiện tái thẩm định các điểm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên địa bàn xã vào năm 2027.

4. Công an xã

- Xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian Đoàn tái thẩm định làm việc trên địa bàn xã. Khảo sát, bố trí lực lượng điều tiết giao thông; hướng dẫn phương tiện của Đoàn công tác và khách tham quan ra, vào, dừng, đỗ đúng nơi quy định.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, phá hoại tài sản, gây mất mỹ quan tại khu vực di tích. Phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đoàn tái thẩm định.

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã

- Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các điểm trong thời gian Đoàn làm việc. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố hoặc yêu cầu đột xuất.

- Phối hợp tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khi cần thiết. Tham gia bảo đảm công tác hậu cần, hỗ trợ các hoạt động của Đoàn theo phân công của UBND xã.

6. Trạm Y tế xã

- Xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ Đoàn tái thẩm định. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị sơ cứu; bố trí cán bộ y tế trực trong thời gian Đoàn làm việc.

- Sẵn sàng xử lý các tình huống cấp cứu ban đầu khi có yêu cầu.

7. Các đơn vị trường học trên địa bàn xã

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh về giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của các điểm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

- Huy động đoàn viên, giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan theo Kế hoạch của UBND xã.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan và phát huy giá trị văn hóa tại các điểm.

- Huy động lực lượng Đoàn viên, Hội viên tham gia tổng vệ sinh, chỉnh trang khu vực tái thẩm định; hỗ trợ công tác đón tiếp, hướng dẫn Đoàn tái thẩm định khi có đề nghị phối hợp.

- Phối hợp giám sát việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với UBND xã.

9. Ban tự quản các thôn, bon trên địa bàn xã

- Tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình về mục đích, ý nghĩa của công tác tái thẩm định; vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ các điểm Công viên địa chất tại thôn, bon quản lý và giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Huy động Nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, phát quang cây cối, thu gom rác thải, chỉnh trang hàng rào, cảnh quan tại điểm và tại các trục đường chính trên địa bàn xã.

- Vận động các hộ dân dọc tuyến đường vào tuyến điểm chỉnh trang nhà cửa, treo cờ Tổ quốc, không lấn chiếm lòng lề đường, bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tái thẩm định; kịp thời báo cáo UBND xã những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị, ban tự quản các thôn căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể; hoàn thành các nội dung trước thời điểm Đoàn tái thẩm định làm việc.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, chỉnh trang các điểm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Lâm Đồng của UBND xã Quảng Khê. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Sở VHTT&DL(b/c); - TT Đảng ủy xã; - TT HĐND xã; - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - UBMTTQVN xã; - Công an xã; - Ban chỉ huy Quân sự xã; - Các phòng chuyên môn; - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; - Các đơn vị trường học; - Trưởng các thôn, bon; - Lưu: VT, VHXH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Duy Tráng |
| --- | --- |